### TERMENI DE REFERINȚĂ

#### privind selectarea unei companii de construcție care va efectua lucrări de reparație și amenajare a unei grupe - creșă din incinta Grădiniței din s. Ghidighici, mun. Chișinău

8 septembrie 2026

Context: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunță concurs de oferte în vederea selectării unei companii (organizații) care va efectua lucrări de reparație și amenajare a unei grupe-creșă din incinta Grădiniței de copii nr. 203 din s. Ghidighici, mun. Chișinău. Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Creșterea rezilienței și excelenței femeilor prin oportunități de angajare incluzive și prietenoase familiei” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și implementat de UN Women și UNFPA în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Obiectivul concursului: Repararea și amenajarea unei grupe-creșă din incinta Grădiniței de copii nr. 203 din s. Ghidighici, mun. Chișinău.

#### Responsabilități:

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va efectua serviciile solicitate în perioada septembrie-octombrie 2026, conform Caietelor de sarcini anexate.

#### Important

Toate lucrările de reparație și amenajare vor fi executate cu materialele companiei de construcție câștigătoare.

Rezultate așteptate: Compania selectată va presta serviciile specificate conform condițiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document și în baza contractului semnat între părți (compania selectată și CPD).

- DOSARUL DE APLICARE va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:

  - Copia certificatului de înregistrare;

  - Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA, (Anexa 1) – actele privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere vor fi expediate furnizorului selectat;

  - Oferta financiară va include prețul, termenul de realizare și garanția pentru lucrările executate;

  - Deviz local propus de companie și completat cu indicarea costurilor pentru fiecare tip de produs/serviciu, ținând cont de caietele de sarcini atașate.

  - CV-ul companiei sau alte documente care vor demonstra experiența în domeniu;

  - Declarația de Integritate semnată (Anexa 2).

MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR FINANCIARE: Oferta financiară va conține, în mod OBLIGATORIU data, semnătura conducătorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact ale aplicantului (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact).

#### (!) Oferta financiară nesemnată, fără dată și ștampilă nu va fi valabilă.

Termenul de valabilitate a ofertelor	este de 30 zile.

### CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:

Pentru a se califica, furnizorul aplicant trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul serviciilor solicitate

- Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși

- Coordonarea tuturor activităților cu persoana responsabilă;

### CRITERII DE EVALUARE:

- Oferta financiară va fi evaluată în baza principiului celui mai mic preț dintre ofertele tehnice acceptabile;

- CV-ul organizației;

- Termenii și condițiile de garanție propuse.

*Companiile incluse în Lista de interdicție a operatorilor economici ai Agenției de Achiziții Publice https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie nu vor fi acceptate la concurs și vor fi descalificate.

### PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE

CPD va efectua plățile prin virament bancar, în două tranșe (prima după semnarea contractului și a doua după finalizarea lucrărilor și semnarea actului de predare-primire. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului 20 septembrie – 30 octombrie 2026. Termenii de execuție vor fi discutați și ajustați cu compania câștigătoare.

### INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE APLICARE:

- Ofertele însoțite de toate documentele, parte a dosarului de aplicare, vor fi expediate doar în format electronic la adresele de email: cojocaru.cristina.cpd@gmail.com, cpd@progen.md

- Subiectului mesajului va indica numele companiei și denumirea cererii de oferte, după modelul:

”Denumirea Companiei – Reparație și amenajare creșă

- Termenul limită de prezentare a ofertelor este 18.09.2026

#### Pentru informații suplimentare:

  - Cojocaru Cristina, tel. 069844829, e-mail: cojocaru.cristina.cpd@gmail.com

### ANEXA 1

Oferta financiară, termeni de executare și termeni de garanție.

| Data înaintării ofertei financiare: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Item | U.m | Cant. | Preț unitar, MDL, TVA 0% | Suma totală, MDL, TVA 0% |
| 1 | Servicii de reparație și amenjare | servicii | 1 |  |  |
| TOTAL 1. |  |  |  |  |  |
| A se confirma: - oferta financiară este valabilă 30 zile. - termenul de garanție zile - termenul de realizare zile Numele Prenumele: Semnătură: L.S. În cazul în care oferta financiară nu va fi datată, semnată și ștampilată, aceasta nu va fi considerată valabilă. |  |  |  |  |  |

Anexa 2

### DECLARAȚIE DE INTEGRITATE

#### pentru furnizorii de servicii şi bunuri

Prin prezenta, 	, reprezentată de către

(denumirea furnizorului/furnizoarei)

declară	pe	propria răspundere, că:

(funcția, numele și prenumele)

- nu va fi implicat(ă) în comiterea de infracțiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupției sau fapte de comportament corupțional;

- nu va fi implicat(ă) în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate;

- nu va primi/oferi cadouri sub formă de bunuri sau servicii de la/către Beneficiar care pot influența decizia Beneficiarului sau furnizorului;

- nu va participa la activități frauduloase care duc la un câștig personal sau pentru Beneficiar;

- nu va încuraja și falsifica documentele, inclusiv ajustarea neoficială post-factum semnării acestora;

- nu va tolera conflictul de interes și va anunța imediat Beneficiarul despre aceasta;

- nu va divulga date cu caracter personal, fără acordul prealabil al Beneficiarului;

- nu va accepta și încuraja mișcări bănești fără documente de suport autentificate prin semnătură și ștampilă (contract, cont de plată, facturi, act de predare-primire etc.);

- nu va accepta și încuraja plata remunerării nedeclarate fiscal;

- nu va încuraja și accepta lucrul cu mijloace bănești sub formă de cash.

Mă angajez să raportez imediat Beneficiarului orice situație sau posibilă situație de fraudă și să declar orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus, la adresa de e-mail: cpd.integritate@gmail.com.

Sunt conștient(ă) că nerespectarea declarației de integritate și generarea situațiilor de fraudă pot conduce la rezilierea imediată a contractului încheiat între părți, cheltuielile fiind suportate de partea vinovată.

Data

Semnătura

L.Ș.

| Reparatia si amenajarea unei grupe crese din incinta Grгdinitei de copii nr. 203 pe terenul cu ,din s. Ghidighici, str. Alexei Mateevici 16 B, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

# Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

## Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,1000 |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (pentru copii) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 3,3000 |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,1000 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 2,8500 |
| 5 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1.2. Sistema A1 |  |  |  |  |  |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 0,4600 |
|  | 29131245031502 | Robinet PPR PN10 DN20 | buc | 1,0000 | 2,0300 |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  | 11,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 2,5300 |
|  | 29131245031503 | Robinet PPR PN10 DN15 | buc | 1,0000 | 11,1650 |
| 8 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN10 DN25 | m |  | 17,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 5,6100 |
|  | 25212167170502 5 | Teava PPR PN10 DN25 | m | 1,0200 | 17,3400 |
|  | 25231567194302 5 | Cot din material plastic 25 mm | buc | 0,1200 | 2,0400 |
|  | 25231567194502 5 | Teu din material plastic 25 mm | buc | 0,1900 | 3,2300 |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic 25 mm | buc | 0,0400 | 0,6800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 25231567194002 5 | Mufa din material plastic 25 mm | buc | 0,0400 | 0,6800 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 17,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,3400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,1020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 0,3723 |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR PN10 DN20 | m |  | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 4,3400 |
|  | 25212167170502 0 | Teava PPR PN10 DN20 | m | 1,0200 | 14,2800 |
|  | 25231567194302 0 | Cot din material plastic 20 mm | buc | 0,2000 | 2,8000 |
|  | 25231567194502 0 | Teu din material plastic 20 mm | buc | 0,2100 | 2,9400 |
|  | 25231567194602 0 | Reductie din material plastic 20 mm | buc | 0,0400 | 0,5600 |
|  | 25231567194002 0 | Mufa din material plastic 20 mm | buc | 0,0400 | 0,5600 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,2884 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25 Materiale marunte=1,0500 | m |  | 17,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 5,9500 |
|  | 33205173522325 | Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25 | m | 1,0300 | 18,3855 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20 Materiale marunte=1,0500 | m |  | 3,5000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 1,2250 |
|  | 33205173522320 | Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20 | m | 1,0300 | 3,7852 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |
| 1.3. Sistema T3 |  |  |  |  |  |
| 12 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 0,2300 |
|  | 29131245031502 | Robinet PPR PN10 DN20 | buc | 1,0000 | 1,0150 |
| 13 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 1,8400 |
|  | 29131245031503 | Robinet PPR PN10 DN15 | buc | 1,0000 | 8,1200 |
| 14 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN16 DN25 | m |  | 17,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 5,6100 |
|  | 25212167170502 51 | Teava PPR PN16 DN25 | m | 1,0200 | 17,3400 |
|  | 25231567194302 5 | Cot din material plastic 25 mm | buc | 0,1200 | 2,0400 |
|  | 25231567194502 5 | Teu din material plastic 25 mm | buc | 0,1900 | 3,2300 |
|  | 25231567194602 5 | Reductie din material plastic 25 mm | buc | 0,0400 | 0,6800 |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic 25 mm | buc | 0,0400 | 0,6800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 17,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,3400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,1020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 0,3723 |
| 15 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR PN16 DN20 | m |  | 11,5000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 3,5650 |
|  | 25212167170502 01 | Teava PPR PN16 DN20 | m | 1,0200 | 11,7300 |
|  | 25231567194302 0 | Cot din material plastic 20 mm | buc | 0,2000 | 2,3000 |
|  | 25231567194502 0 | Teu din material plastic 20 mm | buc | 0,2100 | 2,4150 |
|  | 25231567194602 0 | Reductie din material plastic 20 mm | buc | 0,0400 | 0,4600 |
|  | 25231567194002 0 | Mufa din material plastic 20 mm | buc | 0,0400 | 0,4600 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 11,5000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,2300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,0690 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,0230 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,2369 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25 Materiale marunte=1,0500 | m |  | 17,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 5,9500 |
|  | 33205173522325 | Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25 | m | 1,0300 | 18,3855 |
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20 Materiale marunte=1,0500 | m |  | 3,5000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 1,2250 |
|  | 33205173522320 | Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20 | m | 1,0300 | 3,7852 |
| 18 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si manica de cauciuc cu scheleta textila d20 , L=6.0 m Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 1,0500 |
|  | 29131242020701 | Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si manica de cauciuc cu scheleta textila d20 , L=6.0 m | buc | 1,0000 | 1,0050 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,0050 |
| 19 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Mixator termic | buc |  | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 2,2500 |
|  | 2913134626000 | Separator termostatic | buc | 1,0000 | 5,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema T3 |  |  |  |
| 1.4. Sistema C1 |  |  |  |  |  |
| 20 | SB26A | Gura de scurgere DN50 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,1000 |
|  | 28751142038701 2 | Gura de scurgere DN50 | buc | 1,0000 | 1,0400 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 | 0,0832 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 | 0,0572 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 | 0,4160 |
| 21 | SB06C | Piesa de legatura (piesa de curatire d 50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata | buc |  | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prin lipire Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0300 |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 1,8400 |
|  | 25231567122302 | piesa de curatire d 50 mm | buc | 1,0000 | 4,1200 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 | 0,2184 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 | 0,0865 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 | 0,0865 |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 2,5000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 0,8000 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare PP d110 mm | m | 1,0300 | 2,5750 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,0375 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,0375 |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,5000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 2,1250 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare PP d 50 mm | m | 1,0300 | 8,7550 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,0340 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,1020 |
| 24 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 0,2400 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,0180 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |
| 1.5. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |
| 25 | SC07A | Vas WC din ceramica suspendat si rezervor cu armatura si carcas Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 14,1000 |
|  | 26221024427601 | Vas WC din ceramica suspendat | buc | 1,0100 | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 3,1500 |
| 26 | SC04A | Lavoar din ceramica, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 7,4000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar din ceramica | buc | 1,0100 | 4,1208 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar tip "butelie" | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 2,4480 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 8,1600 |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 6,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 4,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | SC05A | Chiuveta din otel, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 | 3,4000 |
|  | 28751142000201 | Chiuveta din otel | buc | 1,0000 | 2,0200 |
|  | 25231267197711 | Sifon pt.scurgere, tip "butelie" | buc | 1,0000 | 2,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,0200 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 1,2120 |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 4,0000 |
| 30 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050 | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 6,3000 |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 6,0300 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 6,0300 |
| 31 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,8500 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 | 1,0300 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,0300 |
| 32 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,1500 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Elaborat

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)

| Reparatia si amenajarea unei grupe crese din incinta Grгdinitei de copii nr. 203 pe terenul cu ,din s. Ghidighici, str. Alexei Mateevici 16 B, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

# SA

## Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 18,9800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 3,9858 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 3,9858 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 168,6400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 20,2368 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 25,2960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,4320 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,6864 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (tavan - 05 distributie) | m2 |  | 3,3000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 2,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 2,6400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0099 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,0495 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 37,2800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 29,8240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 29,8240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,1118 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,5592 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 203,1400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 24,3768 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,4710 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,1570 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 2,0314 |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 142,6900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 45,6608 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 7,1345 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 4,2807 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 1,4269 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,4269 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 59,6900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 6,5659 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 6,5659 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,7907 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,7907 |
| 8 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 |  | 94,9400 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 25,6338 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 25,6338 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 2,3735 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 2,8482 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 3,7976 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi | m2 |  | 17,3100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceramice, etc |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 6,7509 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 6,7509 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,8655 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,8655 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 171,9400 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 25,7910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 25,7910 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,5970 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 6,8776 |
| 11 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, (pardoseli) Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000 | m2 |  | 171,9400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 34,3880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 257,9100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,3164 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,1000 | 20,6328 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,1000 | 17,1940 |
| 12 | RpVA38A | Demontarea pieselor speciale din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 2,6500 | 15,9000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 0,0480 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 0,1800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 0,2400 |
| 13 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 9,2400 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 0,4800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 | 0,0600 |
| 14 | RpVA36A | Demontarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm | m2 |  | 5,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,5400 | 7,7000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 | 0,0350 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
| 2. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 171,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 25,7910 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 352,4770 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 687,7600 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 180,5370 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 2,5791 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tavane |  |  |  |
| 2.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Tip A |  |  |  |  |  |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 15,6282 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 46,3264 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,5815 |
| 17 | CF06A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, | m2 |  | 111,6300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8500 | 206,5155 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4000 | 44,6520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 | 39,0705 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0140 | 1,5628 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 1,1163 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,5581 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0200 | 2,2326 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,7000 | 971,1810 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,7000 | 189,7710 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0340 | 3,7954 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 | 1,0047 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3850 | 42,9776 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,5000 | 279,0750 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0550 | 6,1396 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 0,2791 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,8930 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,3489 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,7445 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,5815 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 22,3260 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 122,7930 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,7445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0335 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 136,1886 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 797,0382 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,4465 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 8,8188 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,7861 |
| 21 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor K=2,0000 | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 44,6520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,3260 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 110,0672 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,2233 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 15,6282 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 46,3264 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,5815 |
| 23 | СF62A | Acoperire decorativa mozaicata ("tencuiala terrazzo") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor | m2 |  | 111,6300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 368,9372 |
|  | 2653102100835 | Compozitie "terrazzo" pentru acoperiri decorative | kg | 0,8000 | 89,3040 |
|  | 2653102100836 | Amestec tip "Vеtоnit" | kg | 2,4000 | 267,9120 |
|  | 2653102100837 | Grund "Suprim-100" | kg | 0,2000 | 22,3260 |
|  | 0126227204644 | Ceara | l | 0,0500 | 5,5815 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,1674 |
|  | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 1,9647 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 0,3907 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 3,1815 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 |  | 111,6300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 75,9084 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 | 123,9093 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 | 55,8150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,5815 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip A |  |  |  |
| 2.2.2. Tip B |  |  |  |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 21,9730 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 65,1342 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,8475 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 31,3900 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 172,6450 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 23,5425 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0471 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 191,4790 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 120,6230 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,6278 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,3990 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,5112 |
| 28 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000 | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 263,6760 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 7 855,3475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 5,4932 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 17,5784 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 3,2960 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,7085 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,5425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,8475 |
| 30 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor K=2,0000 | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 62,7800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 31,3900 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 154,7527 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,3139 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,6275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 15,6950 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 165,5666 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,1569 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,1569 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,7085 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,5425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,8475 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila antibacteriana rezistenta la spalare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 156,9500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 86,3225 |
|  | 24301161038001 2 | Vopsea lavabila antibacteriana rezistenta la spalare RAL 9016 | kg | 0,4000 | 62,7800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,4170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 78,4750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,8475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,3139 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip B |  |  |  |
| 2.2.3. Tip C |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. a) |  |  |  |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 4,1384 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 12,2674 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,4780 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,9120 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 32,5160 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,4340 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0089 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,0632 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 211,0584 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,1182 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,3352 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,4730 |
| 37 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000 | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 49,6608 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1 479,4780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 1,0346 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 3,3107 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 0,6208 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,8868 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,4340 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,4780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor K=2,0000 | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 11,8240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,9120 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 29,1462 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0591 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 13,3020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,9560 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 31,1828 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,0296 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0296 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,8868 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,4340 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,4780 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 29,5600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 16,2580 |
|  | 24301161038001 | Vopsea Latex lavabila | kg | 0,4000 | 11,8240 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,7736 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 14,7800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,4780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0591 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total a) |  |  |  |
| 2.2.3.2. b) |  |  |  |  |  |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 17,6400 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 2,4696 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 7,3206 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,8820 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 17,6400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 3,5280 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 19,4040 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,6460 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0053 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 17,6400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 21,5208 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 125,9496 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0706 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,3936 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,2822 |
| 46 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000 | m2 |  | 17,6400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 29,6352 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 882,8820 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,6174 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 1,9757 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 0,3704 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 17,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,5292 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,6460 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,8820 |
| 48 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor K=2,0000 | m2 |  | 17,6400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 7,0560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,5280 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 17,3930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0353 |
| 49 | CF54A | Placarea peretilor cu Lambriu de protectie din HPL / MDF, compactat, cu suprafata lavabila (10-12 mm), montati pe structura din profil zincat | m2 |  | 17,6400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 40,5720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 3,5280 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 0,8820 |
|  | 26621027002012 | Lambriu de protectie din HPL / MDF, compactat, cu suprafata lavabila (10-12 mm) | buc | 0,3500 | 6,1740 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 15,8760 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 7,0560 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 846,7200 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 493,9200 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 47,6280 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total b) |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip C |  |  |  |
| 2.2.4. Tip D |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. a) |  |  |  |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 22,7800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 3,1892 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 9,4537 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,1390 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 22,7800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 4,5560 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 25,0580 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,4170 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0068 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 22,7800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 27,7916 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 162,6492 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0911 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,7996 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,3645 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 22,7800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,6834 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,4170 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,1390 |
| 54 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a gletului rezistent la umiditate grosime 1 mm pe suprafetele | m2 |  | 22,7800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | peretilor K=2,0000 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 9,1120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,5560 |
|  | 26531021008322 | Glet rezistent la umiditate | kg | 0,4930 | 22,4611 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0456 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru spatii umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 22,7800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 12,5290 |
|  | 24301161038001 3 | Vopsea lavabila pentru spatii umede | kg | 0,4000 | 9,1120 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,3668 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 11,3900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,1390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0456 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total a) |  |  |  |
| 2.2.4.2. b) |  |  |  |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 26,4800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 3,7072 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 10,9892 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,3240 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 26,4800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,2960 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 29,1280 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,9720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,0079 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 26,4800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 32,3056 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 189,0672 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,1059 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,0919 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,4237 |
| 59 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000 | m2 |  | 26,4800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 44,4864 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1 325,3240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,9268 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 2,9658 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 0,5561 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de impregrare, pentru suport mineral | m2 |  | 26,4800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,7944 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund de impregrare, pentru suport mineral | kg | 0,1500 | 3,9720 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,3240 |
| 61 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata | m2 |  | 26,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | neteda |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 13,2400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 10,0624 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 21,1840 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,6620 |
| 62 | CI22B | Placaj din placute de ceramica RAL 2013 (8-10 mm) (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat), grosime min 8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 26,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 43,6920 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie grosime RAL 2013 (8-10 mm) | m2 | 1,0200 | 27,2797 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj flexibil (amestec uscat) C2TE | kg | 3,7000 | 98,9558 |
|  | 24302261000001 2 | Fuga (rezistenta la mucegai) | kg | 0,4700 | 12,5701 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 534,8960 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,0535 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,3178 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,2648 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total b) |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip D |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereti |  |  |  |
| 2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Tip P1 |  |  |  |  |  |
| 63 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardoseli cu membrana bituminoasa 0.2 mm | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 1,0314 |
|  | 26821326016262 | membrana bituminoasa 0.2 mm | m2 | 1,0800 | 55,6956 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0258 |
| 64 | IzF10B | Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 | 6,1884 |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 | 1,0100 | 52,0857 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 | 14,4396 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 | 72,1980 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 | 0,0242 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 | 47,9601 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,0516 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 0,5157 |
| 65 | IzF04J1 | Strat folie de Folie PE | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 1,0314 |
|  | 26821326016261 3 | Folie PE | m2 | 1,0800 | 55,6956 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0258 |
| 66 | IzF04J1 | Strat folie de pelicula de folie de aluminiu | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 1,0314 |
|  | 26821326016261 34 | pelicula de folie de aluminiu | m2 | 1,0800 | 55,6956 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0258 |
| 67 | CG46B | Sistem de incalzire "pardoseala calda" pe baza rogojinilor de incalzire pe suport existent (sapa) Material marunt (tevi gofrate, suport al traductorului, cirpe)=1,0100 | m2 |  | 51,5700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5880 | 30,3232 |
|  | 3320517355021 | "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) | set | 1,0000 | 52,0857 |
|  | 2416537343830 | Amestec tip "Vetonit" | kg | 8,4000 | 437,5199 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0068 | 0,3542 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 | 0,0774 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0031 | 0,1599 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0613 | 3,1612 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 7,2198 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 21,4015 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,5785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,9420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,1570 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1,7018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,5471 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,6188 |
| 70 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=6,0000 | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 30,9420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 6,1884 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1,7018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,9283 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,4641 |
| 71 | CC03C | Montare plase sudate d4 BpI,150x150 | kg |  | 111,1200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 2,7780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,5556 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate d4 BpI,150x150 | kg | 1,0100 | 112,2312 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,5556 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,1112 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 33,3360 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0667 |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 12,0674 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 792,9661 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 4,6645 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,2073 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,1659 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,5157 |
| 73 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm) Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 51,5700 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 59,3055 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,7355 |
|  | 26701122040512 | Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm | m2 | 1,0500 | 54,6900 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 54,6900 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 46,8771 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,5471 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip P1 |  |  |  |
| 2.3.2. Tip P2 |  |  |  |  |  |
| 74 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardoseli cu bariera de vapori | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,9564 |
|  | 268213244 | bariera de vapori | m2 | 1,0800 | 51,6456 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0239 |
| 75 | IzF10B | Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 | 5,7384 |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 | 1,0100 | 48,2982 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 | 13,3896 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 | 66,9480 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 | 0,0225 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 | 44,4726 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,0478 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 0,4782 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | IzF04J1 | Strat folie de Folie PE separatoare 5 mm | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,9564 |
|  | 26821326016261 32 | Folie PE separatoare 5 mm | m2 | 1,0800 | 51,6456 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0239 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 6,6948 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 19,8453 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,3910 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 28,6920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,7820 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1,5781 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,4346 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,5738 |
| 79 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=4,0000 | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 19,1280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 3,8256 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1,0520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,5738 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,2869 |
| 80 | CC03C | Montare plase sudate d4 BpI,150x150 | kg |  | 103,1000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 2,5775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,5155 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate d4 BpI,150x150 | kg | 1,0100 | 104,1310 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,5155 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,0310 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 30,9300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0619 |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 6,6948 |
|  | 24302261010101 | Grund "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 19,8453 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,3910 |
| 82 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 11,1899 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 735,3042 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 4,3253 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,1922 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,0084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,4782 |
| 83 | IzF10D | Strat termoizolator la pardoseli din pluta comprimata | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 9,5640 |
|  | 25213026029031 | Placi din granule pluta comprimata | m2 | 1,0150 | 48,5373 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,5000 | 23,9100 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 2,5000 | 119,5500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00083 | 0,0397 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,6700 | 79,8594 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0050 | 0,2391 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 | 1,4346 |
| 84 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm) Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 47,8200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 54,9930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,1730 |
|  | 26701122040512 | Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm | m2 | 1,0500 | 50,7131 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 50,7131 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 43,4684 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,4346 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip P2 |  |  |  |
| 2.3.3. Tip P3 |  |  |  |  |  |
| 85 | IzF04J1 | Strat folie de polietilena tehnica 0.2 mm | m2 |  | 50,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 1,0120 |
|  | 26821326016261 | folie de polietilena tehnica 0.2 mm | m2 | 1,0800 | 54,6480 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0253 |
| 86 | IzF10B | Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 |  | 50,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 | 6,0720 |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 | 1,0100 | 51,1060 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 | 14,1680 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 | 70,8400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 | 0,0238 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 | 47,0580 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,0506 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 0,5060 |
| 87 | IzF04J1 | Strat folie de Folie PE | m2 |  | 50,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 1,0120 |
|  | 26821326016261 3 | Folie PE | m2 | 1,0800 | 54,6480 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0253 |
| 88 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 50,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 25,3000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 19,2280 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 40,4800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,2650 |
| 89 | CC03C | Montare plase sudate d4 BpI,150x150 | kg |  | 109,0900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 2,7272 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,5454 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate d4 BpI,150x150 | kg | 1,0100 | 110,1809 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,5454 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,0909 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 32,7270 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0655 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 50,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,0600 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1,6698 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,5180 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,6072 |
| 91 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=6,0000 | m2 |  | 50,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 30,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 6,0720 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1,6698 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,9108 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,4554 |
| 92 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru trafic intens, antiderapant, mat - 20 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 50,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 55,6600 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie pentru trafic intens, antiderapant, | m2 | 1,0300 | 52,6392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mat - 20 mm |  |  |  |
|  | 26641021020131 | Adeziv pentru lucrari de placaj flexibil (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 327,0784 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 20,9535 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 022,1200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,1533 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0911 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,8501 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 3,1878 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip P3 |  |  |  |
| 2.3.4. Tip P4 |  |  |  |  |  |
| 93 | IzF04J1 | Strat folie de polietilena tehnica 0.2 mm | m2 |  | 14,6500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,2930 |
|  | 26821326016261 | folie de polietilena tehnica 0.2 mm | m2 | 1,0800 | 15,8220 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,0073 |
| 94 | IzF10B | Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 |  | 14,6500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 | 1,7580 |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm | m2 | 1,0100 | 14,7965 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 | 4,1020 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 | 20,5100 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 | 0,0069 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 | 13,6245 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,0146 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 0,1465 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 14,6500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 8,7900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,4650 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 0,4834 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,4395 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,1758 |
| 96 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2,0000 | m2 |  | 14,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 2,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,5840 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 0,1606 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,0876 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,0438 |
| 97 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 14,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 7,3250 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 5,5670 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 11,7200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,3662 |
| 98 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2 |  | 14,6500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 6,8562 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 450,9797 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 1,3264 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 0,1032 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 1,2306 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,2930 |
| 99 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru trafic intens, antiderapant, mat - 20 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 14,6500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 16,1150 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie pentru trafic intens, antiderapant, | m2 | 1,0300 | 15,2404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mat - 20 mm |  |  |  |
|  | 26641021020131 | Adeziv pentru lucrari de placaj flexibil (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 94,6976 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 6,0666 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 295,9300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0444 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0264 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,2461 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,9229 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip P4 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
| 2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 100 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din aluminiu cu bariera termica si grila de ventilatie | m2 |  | 19,9500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 16,9575 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,9950 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa interioara din aluminiu cu bariera termica si grila de ventilatie | m2 | 1,0000 | 19,9500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 79,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 9,9750 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 3,4912 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 11,9700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 19,9500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,3990 |
| 101 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din aluminiu cu bariera termica | m2 |  | 1,8900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,6065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,1890 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa interioara din aluminiu cu bariera termica si grila de ventilatie | m2 | 1,0000 | 1,8900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,5600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,9450 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,3308 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,1340 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,8900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,0378 |
| 102 | CK33B | Miner din tabla cromata la usi | buc |  | 12,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 10,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,6000 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 0,2400 |
| 103 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,9600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 29,0400 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 72,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de finisare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  | Total cu B |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Elaborat

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)

| Reparatia si amenajarea unei grupe crese din incinta Grгdinitei de copii nr. 203 pe terenul cu ,din s. Ghidighici, str. Alexei Mateevici 16 B, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

# Retele electrice interioare

## Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Instalatie de racordare si distributie IRD (Existent) |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,7200 |
|  | 111100010033 | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0050 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Instalatie de racordare si distributie IRD (Existent) |  |  |  |
| 1.2. Tablou de distributie general TDG |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 11111222000071 | Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54 | buc | 1,0000 | 1,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115800857 | Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 0,8080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,0200 |
| 3 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -100A,3P. | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,7200 |
|  | 11110001000201 00 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -100A,3P | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0050 |
| 4 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 25A, 3P | buc |  | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clasa C |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 1,4400 |
|  | 11110001022 | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 25A, 3P Clasa C | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0100 |
| 5 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 16A, 3P Clasa C | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,7200 |
|  | 11110001023 | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 16A, 3P Clasa C | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0050 |
| 6 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 6A, 1P Clasa C | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 1,4400 |
|  | 11110001024 | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 6A, 1P Clasa C | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0100 |
| 7 |  | Sina N | buc |  | 1,0000 |
|  | 555 | Sina N | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 |  | Sina PE | buc |  | 1,0000 |
|  | 5552 | Sina PE | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tablou de distributie general TDG |  |  |  |
| 1.3. Tablou de distribu.ie prize TDP |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 11111222000072 | Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54 | buc | 1,0000 | 1,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115800857 | Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 0,8080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,0200 |
| 10 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P. | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,7200 |
|  | 11110001000206 3 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0050 |
| 11 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #30mA), 2P, tip C | buc |  | 7,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 5,0400 |
|  | 111100010045 | Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #30mA), 2P, tip C | buc | 1,0000 | 7,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 14,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 14,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0350 |
| 12 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu protectie diferenюiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 2,1600 |
|  | 1111000100451 | Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #10mA), 2P, tip C | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 6,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 6,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0150 |
| 13 |  | Sina N | buc |  | 1,0000 |
|  | 555 | Sina N | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 14 |  | Sina PE | buc |  | 1,0000 |
|  | 5552 | Sina PE | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tablou de distribu.ie prize TDP |  |  |  |
| 1.4. Tablou de distribu.ie prize TD |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 11111222000072 | Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54 | buc | 1,0000 | 1,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115800857 | Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 0,8080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,0200 |
| 16 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P. | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,7200 |
|  | 11110001000206 3 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0050 |
| 17 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu protectie diferenюiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 5,7600 |
|  | 1111000100451 | Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #10mA), 2P, tip C | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 16,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 16,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0400 |
| 18 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Demaror electromagnetic 400V, U bobina # 230V, I contact #25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 1,4400 |
|  | 11110001004512 | Demaror electromagnetic 400V, U bobina # 230V, I contact #25 A | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0100 |
| 19 |  | Sina N | buc |  | 1,0000 |
|  | 555 | Sina N | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 20 |  | Sina PE | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5552 | Sina PE | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tablou de distribu.ie prize TD |  |  |  |
| 1.5. Tablou de distributie prize TDI |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 11111222000071 | Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54 | buc | 1,0000 | 1,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874115800857 | Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 4,0000 | 4,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 0,8080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,0200 |
| 22 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P. | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 0,7200 |
|  | 11110001000206 3 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0050 |
| 23 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 4,3200 |
|  | 1111000102344 | Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 12,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 12,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tablou de distributie prize TDI |  |  |  |
| 1.6. Conductori Electrici |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEB08A | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLS 5x16 mm2 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500 | m |  | 230,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 27,6000 |
|  | 27221031071 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLS 5x16 mm2 | m | 1,0300 | 248,7450 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 120,7500 |
| 25 | RpEB08A | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2 ВВГнг-FRLS 5x6 mm2 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500 | m |  | 10,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 1,2000 |
|  | 27221031072 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2 ВВГнг-FRLS 5x6 mm2 | m | 1,0300 | 10,8150 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 5,2500 |
| 26 | RpEB08A | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la | m |  | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | propagarea flacarilor, S= 4 mm2 ВВГнг-FRLS 5x4 mm2 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 1,2000 |
|  | 27221031073 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 4 mm2 ВВГнг-FRLS 5x4 mm2 | m | 1,0300 | 10,8150 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 5,2500 |
| 27 | RpEB08A | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLS 3x2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500 | m |  | 505,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 60,6000 |
|  | 27221031074 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLS 3x2.5 mm2 | m | 1,0300 | 546,1575 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 265,1250 |
| 28 | RpEB08A | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500 | m |  | 325,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 | 39,0000 |
|  | 27221031075 | Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 1,0300 | 351,4875 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 170,6250 |
| 29 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 40 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m |  | 32,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 | 15,3600 |
|  | 25212167042354 0 | Tub PVC cu D=40 mm | m | 1,0200 | 34,2720 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 | 3,3600 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 | 3,3600 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 5,0400 |
| 30 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 32 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m |  | 20,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 | 9,6000 |
|  | 25212167042353 2 | Tub PVC cu D=32 mm | m | 1,0200 | 21,4200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1000 | 2,1000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1000 | 2,1000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 3,1500 |
| 31 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu | m |  | 505,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d=20 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 227,2500 |
|  | 25212167042352 | Tub PVC cu D=20 mm tip IP | m | 1,0200 | 540,8550 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 79,5375 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 79,5375 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 79,5375 |
| 32 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m |  | 325,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 146,2500 |
|  | 25212167042352 16 | Tub PVC cu D=16 mm tip IP | m | 1,0200 | 348,0750 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 51,1875 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 51,1875 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 51,1875 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Conductori Electrici |  |  |  |
| 1.7. Prize si accesorii |  |  |  |  |  |
| 33 | RpEE03A | Montarea prizelor / Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-44 РСБШ11-3-ККБ- 44 | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 2,4800 |
|  | 27461673351001 | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-44 РСБШ11-3-ККБ- 44 | buc | 1,0200 | 8,1600 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0400 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 16,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 16,0000 |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor / Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм | buc |  | 19,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 5,8900 |
|  | 27461673351001 2 | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм | buc | 1,0200 | 19,3800 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 19,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,0950 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,0950 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 38,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 38,0000 |
| 35 | RpEE03A | Montarea prizelor / Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм | buc |  | 22,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 6,8200 |
|  | 27461673351001 2 | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм | buc | 1,0200 | 22,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 22,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,1100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,1100 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 44,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 44,0000 |
| 36 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu IP 20 ВС10-1-0-Б | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,5000 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator IP 20 ВС10-1-0-Б | buc | 1,0000 | 5,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,0250 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,0000 |
| 37 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 IP 20 ВС20-1-0-Б |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,3000 |
|  | 11110001000202 | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 IP 20 ВС20-1-0-Б | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,2000 |
| 38 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - Intrerupator monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 | 0,8800 |
|  | 11110001000203 | Intrerupator monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,0100 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,4000 |
| 39 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - Intrerupator monofazat cap scarг cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 | 2,6400 |
|  | 11110001000204 | Intrerupator monofazat cap scarг cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,0300 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,2000 |
| 40 | RpEP01A k sal=0.2 | Montarea punctului de alimentare (cutii de distributie), k salariu = 0.2 Coeficient la manoperei=0,2000 | buc |  | 20,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 | 108,0000 |
| 41 |  | Cutie de distributie (Doza) (85x45x40) | buc |  | 20,0000 |
|  | 18 | Cutie de distributie (Doza) (85x45x40) | buc | 1,0000 | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Prize si accesorii |  |  |  |
| 1.8. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 36W ДBO6590L Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 10,0800 |
|  | 287527441 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 36W ДBO6590L | buc | 1,0000 | 37,4400 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 37,4400 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 37,4400 |
| 43 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 12W ДПO5030 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 1,6800 |
|  | 287527442 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 12W ДПO5030 | buc | 1,0000 | 6,2400 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 6,2400 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,2400 |
| 44 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 24W ДПБ1003 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 0,2800 |
|  | 287527443 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 24W ДПБ1003 | buc | 1,0000 | 1,0400 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,0400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 1,0400 |
| 45 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 1,5W ДПА2101 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 0,5600 |
|  | 287527444 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 1,5W ДПА2101 | buc | 1,0000 | 2,0800 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 2,0800 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,0800 |
| 46 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 30W ЛПО130 1х30 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 0,2800 |
|  | 287527445 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 30W ЛПО130 1х30 W | buc | 1,0000 | 1,0400 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,0400 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 1,0400 |
| 47 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 40W MLNT840BAC Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 0,5600 |
|  | 2875274451 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 40W MLNT840BAC | buc | 1,0000 | 2,0800 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 2,0800 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,0800 |
| 48 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Indicator 1.5 W CCA 1001 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 1,1200 |
|  | 287527445133 | Indicator 1.5 W CCA 1001 | buc | 1,0000 | 4,1600 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 4,1600 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 4,1600 |
| 49 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat cu acumulator 12 W ДБА 3928 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 1,6800 |
|  | 2875274451334 | Corp de iluminat cu acumulator 12 W ДБА 3928 | buc | 1,0000 | 6,2400 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 6,2400 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,2400 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 50 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 0,9000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 0,0320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,0640 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Termostat pentru podea calda | buc |  | 2,0000 |
|  | 51 | Termostat pentru podea calda | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cmd |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Elaborat

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)